## Sheet1
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
タスク番号 | タスク名 | 工数(予想) | 開始日(予想) | 終了日(予想) | 開始日(実際) | 終了日(実際) | 目標終了時間 | 先行タスク番号 | 開始遅延時間 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0 | 設計① | 3 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 12:00
1 | 設計② | 4 | 2024-12-05 09:00 | 2024-12-05 14:00 |  |  | 2024-12-05 13:00 |  | -1
2 | 実装 | 3 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-05 17:00 |  |  |  | 0,1
3 | テスト仕様書作成 | 2 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-06 10:00 |  |  |  | 2
4 | テスト実施 | 4 | 2024-12-06 10:00 | 2024-12-06 15:00 |  |  |  | 3
5 | 実装をメモする | 2 | 2024-12-05 17:00 | 2024-12-06 10:00 |  |  | 2024-12-06 11:00 | 2 | 1

## スケジューリング結果
タスクID | タスク名 | 開始時間 | 終了時間
0 | 設計① | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 12:00
1 | 設計② | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 13:00
2 | 実装 | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 16:00
3 | テスト仕様書作成 | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00
4 | テスト実施 | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 14:00
5 | 実装をメモする | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00

## スケジューリング結果1
タスクID | タスク名 | 開始時間 | 終了時間
0 | 設計① | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 12:00
1 | 設計② | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 13:00
2 | 実装 | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 16:00
3 | テスト仕様書作成 | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00
4 | テスト実施 | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 14:00
5 | 実装をメモする | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00