## Sheet1
タスク番号 | タスク名 | 工数(予想) | 開始日(予想) | 終了日(予想) | 開始日(実際) | 終了日(実際) | 目標終了時間 | 先行タスク番号 | 開始遅延時間
0 | 設計① | 3
1 | 設計② | 4
2 | 実装 | 3 | [5 empty] | 0,1
3 | テスト仕様書作成 | 2 | [5 empty] | 2
4 | テスト実施 | 4 | [5 empty] | 3
5 | 実装をメモする | 2 | [5 empty] | 2

## スケジューリング結果
タスクID | タスク名 | 開始時間 | 終了時間
0 | 設計① | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 12:00
1 | 設計② | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 13:00
2 | 実装 | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 16:00
3 | テスト仕様書作成 | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00
4 | テスト実施 | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 14:00
5 | 実装をメモする | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00

## スケジューリング結果1
タスクID | タスク名 | 開始時間 | 終了時間
0 | 設計① | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 12:00
1 | 設計② | 2024-01-01 09:00 | 2024-01-01 13:00
2 | 実装 | 2024-01-01 13:00 | 2024-01-01 16:00
3 | テスト仕様書作成 | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00
4 | テスト実施 | 2024-01-02 10:00 | 2024-01-02 14:00
5 | 実装をメモする | 2024-01-01 16:00 | 2024-01-02 10:00